## Hoja1
Proyecto: Construir Cerca
| Actividad | Estimado | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Gastado | Valor Ganado
| Lado 1 | 1000 | 100% |  |  |  | 1000 | 1000
| Lado 2 | 1000 |  | 100% |  |  | 1200 | 1000
| Lado 3 | 1000 |  |  | 50% |  | 600 | 500
| Lado 4 | 1000 |  |  |  | 0% | 0
[7 empty] | EV = | 2500
Fecha de Estado
MS Project | Dato | Fórmula | Resultado
CPF | BAC | =C4+C5+C6+C7 | 4000
PV | PV | =C4+C5+C6 | 3000
AC | AC | =H4+H5+H6 | 2800
VA | EV | %avance*PV | 2500
VC | CV | =D14-D13 | -300
IRC | CPI | =D14/D13 | 0.89286
VP | SV | =D14-D12 | -500
IRP | SPI | =D14/D12 | 0.83333
CEF | EAC | =D11/D16 | 4480
| ETC | =D19-D13 | 1680
VAF | VAC | =D11-D19 | -480
IRPC | TCPI | =(D11-D14)/(D11-D13) | 1.25